График проектных мероприятий с детьми

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серия занятий “Я – пешеход” | В ходе реализации проекта | педагоги |
| 2. | “Минутка безопасности” |  | Педагоги |
| 3. | Проведение тематических недель: “Светофор” “Берегиня” и т.д. |  | Старший воспитатель, педагоги |
| 4. | Экскурсия “По улицам поселка” |  | Педагоги |
| 5. | Встречи с сотрудниками ГИБДД |  | Педагоги |
| 6. | Просмотр спектакля “Веселое путешествие”, литературная викторина |  | Заведующая, старший воспитатель |
| 7. | Конкурсы детского творчества: “В стране дорожных знаков” “Мы с мамой – пешеходы” |  | Воспитатель, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования |
| 8. | Изготовление книжек-самоделок “Дорожная сказка” |  | Педагоги |
| 9. | Просмотр DVD фильмов «Азбука безопасности» |  | Педагоги |
| 10. | Развлечение “В гостях у дорожных знаков” (игры, ребусы, загадки) |  | Педагоги |
| 11. | Праздник “Красный, желтый, зеленый” |  | Воспитатель, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования |
| 12. | Чтение художественной литературы |  | Педагоги |
| 13. | Диагностика умений детей по ПДД | В конце учебного года | Педагоги |
| 14. | Выпускной экзамен для детей подготовительной группы | В конце проекта | Педагоги |

График проектных мероприятий с родителями

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Педагогическое просвещение родителей посредством проведения: Родительских собраний (с приглашением сотрудников ГБДД); Устного журнала “Родителям о безопасности дорожного движения” Издательства буклетов “Письмо водителю”; Дней открытых дверей; Показа открытых мероприятий. | В ходе реализации проекта | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели групп, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования |
| 2. | Проведение консультаций: “Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки” “Вы, ребенок и автомобиль” “Правила дорожного движения – знать каждому положено” | 1 раз в квартал | Педагоги |
| 3. | Оформление в родительских уголках рубрики «Правила дорожные знать каждому положено», «Внимание – дорога», «Ребенок в машине» и т.д. (см. Приложение 3) | 1 раз в квартал | Педагоги |
| 4. | Анкетирование родителей “Я и мой ребенок на улице ” (см.Приложение 8) |  | Педагоги |
| 5. | Социологический опрос | Вначале проекта и в заключении | Педагоги |
| 6. | Тренинг “Как учить правилам движения” | В ходе реализации проекта | Педагоги, инспектор ГИБДД |
| 7. | Выставка семейного творчества “Будьте осторожны!” | В ходе реализации проекта | Педагоги |
| 8. | Конкурс семейных частушек по ПДД | В ходе реализации проекта | Старший воспитатель, педагоги |
| 9. | Составление карты-схемы “Безопасный путь в детский сад” | В ходе реализации проекта | Педагоги |
| 10. | Встреча в педагогической гостиной “Мама за рулем” | В ходе реализации проекта | Педагоги, инспектор ГИБДД |
| 11. | Викторина по ПДД | В ходе реализации проекта | Педагоги |
| 12. | Праздник «Дорожная азбука» | В ходе реализации проекта | Педагог, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования |
| 13. | Фотовыставка “Образцовые пешеходы”, «Учим правила движения» (см.Приложение 10) | В ходе реализации проекта | Педагоги |
| 14. | Конкурс на лучшую семейную газету по пропаганде ПДД | В ходе реализации проекта | Педагоги |

Содержание  работы над проектом по этапам

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1-й - Подготовительный |  |  |  |  |
| Изучение нормативно-правовой базы Анкетирование родителей по проблеме Информационный мониторинг (изучение работы ДОУ района по данной проблеме) “Банк идей” (поиск, изучение эффективных технологий и методик в области обучения детей правилам безопасного поведения на дороге) Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по проблеме | Сентябрь – октябрь 2008г. | Руководитель проекта | Создание нормативно-правовой и методической базы, для реализации проекта и обеспечением необходимой информацией родителей |  |
| Укрепление материаль-техничесокй базы: - приобретение пособий, новых игр; - изготовление и оформление своими руками дорожек, светофоров, разметки для группы и участка. | в ходе реализации проекта | Воспитатели всех групп, администрация ДОУ, педагоги дополнительного образования, родители | Укрепление материально-технической базы |  |
| Рассматривание плакатов по безопасности дорожного движения с родителями на родительском собрании. | -//- | Воспитатели | Систематизация знаний детей и их родителей по ПДД |  |
| Составление примерного перспективного планирования работы с детьми (см.Приложение 9) | -//- | Воспитатели | Систематизация знаний детей, закрепление с детьми правил дорожного движения |  |
| Чтение произведений, рассматривание иллюстраций к ним: Дружинина М. «Наш друг светофор»; «Правила поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; Иванов А. «Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей» И т.д. | В ходе реализации проекта | Воспитатели | Закрепление с детьми правил дорожного движения через художественное слово |  |
| Изготовление с детьми и родителями атрибутов для сюжетно-ролевых игр: «Милиция», «Механики», «Водители и пешеходы», «Бистро» | -//- | -//- | Пополнение предметно-развивающей среды, закрепление с детьми и родителями ПДД |  |
| Выпуск листовки «Правила езды на велосипеде» (см.Приложение 1) | Октябрь2009г. | Руководитель проекта | Информированность родителей |  |
| Родительское собрание «Как знакомить детей с правилами дорожного движения»: - выступление инспектора ГИБДД;, - решение проблемных ситуаций, возникающих на дорогах; - дискуссия между родителями, педагогами и инспектором ГИБДД, | В начале каждого учебного года | Администрация ДОУ, воспитатели групп | Закрепление знаний родителей о правилах дорожного движения |  |
| 2-й – Основной |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
| Семейные конкурсы: - Конкурс авторских частушек: «Дорожная мотаня»;(см. Приложение 2 ) - фотоконкурс «Образцовые пешеходы»;(см.фотоприложение) - конкурс на лучшую газету по пропаганде ПДД; - конкурс на лучшую план-схему «Безопасный путь в детский сад». | Октябрь 2008г. Ноябрь 2009г., Февраль 2010г., Ноябрь 2010г., | Воспитатели групп | Воспитание у детей интереса к изучению правил дорожного движения, развитие творческих способностей, закрепление знаний ПДД. |  |
| - «Улицы поселка» - экскурсия на центральную улицу поселка; - «Ай - да, зебра» - экскурсия к пешеходному переходу с привлечением сотрудников ГИБДД (см. фотоприложение); - «Перекресток» - экскурсия по улицам поселка. | По плану педагога | Воспитатели групп | Закрепление умений различать дорожные знаки, ориентироваться на дороге. |  |
| Акция «Письмо и подарок водителю» (см. Приложение 6) | Октябрь 2009г., | Руководитель проекта | Знакомство детей с водителями транспортных средств, активизация внимания водителей во время движения транспортного средства. |  |
| «Случай на дороге» - тренинговая адаптивная игра с сюжетно-ролевым действием | Март 2010г. | Воспитатель группы, педагог-психолог | Закрепление умения различать и оценивать собственное поведение в транспорте и на дороге |  |
| «Красный, желтый, зеленый» - физкультурное развлечение.(см.Приложение 4 ) | Апрель,2009г. | Инструктор по физическому воспитанию | Воспитание умения демонстрировать свои физические возможности, проявлять усердие |  |
| Праздник – конкурс «Дорожная азбука» с привлечением инспектора ГИБДД (см. Приложение 5) | Ноябрь 2009г. | Воспитатель группы, музыкальный руководитель | Закрепление умений различать дорожные знаки, активизация сотрудничества родителей, детей, педагогов и сотрудников ГИБДД. |  |
| Освещение работы по проекту в средствах массовой информации. (см. Приложение 7) | В ходе реализации проекта | Руководитель проекта, старший воспитатель, инспектор ГИБДД | Привлечение внимания к проблеме детского травматизма, необходимости изучения ПДД всех участников дорожного движения. |  |
| Конкурс детского рисунка «Ремень безопасности» (см. фотоприложение) | Август 2009г. | Инспектор ГИБДД | Закреплений знаний детей поведения в автомобиле и мер предосторожности от опасности |  |
| Участие в работе районного семинара по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения | В ходе реализации проекта | Воспитатели всех групп | Закрепление знаний, повышение уровня профессионального мастерства |  |
| Проведение промежуточной и итоговой диагностики знаний и умений детей по правилам дорожного движения | В конце учебного года | Воспитатели групп | Знакомство с результатами проекта |  |
| Ознакомление педагогов ДОУ района (на итоговой методической конференции) с результатами работы над проектом | В ходе реализации проекта | Руководитель проекта | Обмен опытом |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 3-й - Заключительный |  |  |  |  |
| Проведение детско-родительской викторины « Безопасность в наших руках» | Апрель2011г. | Руководитель проекта, музыкальный руководитель | Закрепление знаний по правилам дорожного движения у детей и их родителей |  |
| Проведение итогового родительского собрания по результатам работы над проектом | -//- | -//- | аналитическая справка по итогам работы над проектом |  |
| Презентация положительного опыта. Внесение дополнений, поправок в случае нерешенных или побочных проблем Представление результатов работы над проектом в РМК управления образования Ивнянского района | Сентябрь-октябрь 2011г. | Руководитель проекта | Материалы по опыту работы по данному направлению. |  |